## Sheet1
2024-2025学年第二学期自学考试主要工作日程安排
序号 | 工 作 内 容 | 时 间 | 备注
1 | 自考助学、二学历拟招生专业联系洽谈与生源落实，助学新增专业、校外助学点论证和申报 | 1-2月 | 自考办、相关学院、助学点
2 | 自考部分统考命题课程试卷校核、修订 | 1月中旬 | 自考办、相关学院教师
3 | 各专业年级自考思想政治理论课程设置调整解读、学生告知与教学安排 | 1月15日前 | 自考办、相关学院、助学点
4 | 校核2025年4月、7月自考统考课程 | 1月15日前 | 自考办、相关学院、助学点
5 | 2025年自学考试拟招生专业及生源组织、宣传方案报送 | 1月20日前 | 自考办、相关学院、助学点
6 | 2025年1月自考助学、二学历成绩分析反馈与改进 | 1月24日前 | 自考办、相关学院、助学点
7 | 自考课程优化过程性评价试点院校申请 | 2月14日前 | 自考办、相关学院、助学点
8 | 对接完善自考综合服务平台，模块与功能综合测试与上线运行 | 2月18日前 | 自考办、相关学院、助学点、超星公司
9 | 召开自考助学管理工作专题会议 | 2月21日前 | 自考办、相关学院、助学点
10 | 落实自考教师聘任要求与课堂教学工作规范 | 2月22日前 | 自考办、相关学院、助学点
11 | 自考助学、助学二学历学期课程表平台确认 | 2月22日前 | 各相关学院教务员
12 | 自考学生开学返校名册报备 | 2月22日前 | 自考办、相关学院
13 | 落实期初教学工作方案、课程教学方式汇总 | 2月22日前 | 各相关学院、助学点教务员
14 | 自考助学学生开学注册、入学教育、签订上课承诺书 | 2025-02-23 | 各相关学院、助学点班主任
15 | 组织、督查自考各班课程教学与班级考勤 | 2月24日起 | 自考办、相关学院、助学点
16 | 进行自考综合服务平台操作培训与专题辅导 | 2月下旬 | 自考办、学院及助学点教务员
17 | 制定校院两级学期督导计划，自考教学督导随堂听课 | 2月25日起 | 自考办、相关学院、助学点
18 | 自考课程优化过程性评价管理解读与平台操作培训 | 2月28日前 | 自考办、学院及助学点教务员、相关教师
19 | 完成相应专业学生成绩信息登核，列出补考学生名单，落实学业预警制度 | 2月28日前 | 各相关学院、助学点教务员
20 | 收集各学院修订课表、教学进度计划表、实践教学方案、任课教师备案表、自选教材信息表 | 3月1日前 | 相关学院、助学点、自考办
21 | 组织自考各班信息员座谈会 | 3月1日前 | 自考办
22 | 做好2025年上半年全国计算机等级考试报名准备 | 3月1日前 | 学院教务员、自考办
23 | 编制上报2025年自考社会助学组织年审注册材料 | 3月上旬 | 自考办
24 | 自考校外助学点课程教学指导，协调论文指导中期任务 | 3月上旬 | 助学点、相关学院教务员、自考办
25 | 协调各自考专业7月开考课程申请，核对确认上报 | 3月5日前 | 自考办、相关学院、助学点
26 | 完成自考学生安全教育与宗教信仰摸排分析 | 3月5日前 | 各相关学院、助学点班主任
27 | 2025年上命题规则及辅助工具使用培训，命题课程任务布置、题型结构上报 | 3月5日前 | 自考办、相关学院
28 | 进行期初教学工作检查、反馈改进 | 3月8日前 | 自考办、相关学院、助学点
29 | 编制自考新增招生教学计划、专业介绍 | 3月10日前 | 各相关学院、自考办
30 | 组织自考校外助学点招生调研与教学督查 | 3月10日前 | 相关学院、助学点、自考办
31 | 自考生大学英语四六级数据维护，协调学生自行网报 | 3月10日前 | 相关学院、自考办
32 | 2025年自考助学、二学历招生专业平台报名设计上线 | 3月20日前 | 自考办、超星公司
33 | 系统编列、上报自考助学专业2024年7月考试日程，与普教协定错开考试时间 | 3月20日前 | 学院及助学点教务员、自考办
34 | 做好年度自考本科毕业论文抽检整改、报送 | 3月21日前 | 相关学院、自考办
35 | 开展自考课程优化过程性评价管理专项督查 | 3月26前 | 自考办、相关学院、助学点
36 | 组织部分校考课程试卷使用命题辅助工具修订 | 3月底前 | 各相关学院、自考办
37 | 自考办学风险点摸排、季度意识形态研判 | 3月底前 | 各相关学院、自考办
38 | 组织自考生报考成人学位英语联盟考试，协调教学指导 | 3月底前 | 各相关学院、自考办
39 | 编制自考助学专业、二学历教育招生简章、咨询方案 | 3月底前 | 自考办、相关学院、助学点
40 | 编列自考助学、二学历专业毕业班级2025年4月过程性、实践环节考核日程 | 3月底前 | 相关学院、助学点、自考办
41 | 2025年助学点对接学校招生宣传与注册工作，审核备案材料 | 4月初 | 相关学院、助学点、自考办
42 | 协调各专业实践课程、过程性考核课程教师培训 | 4月上旬 | 相关学院及助学点、自考办
43 | 2025年1月、4月自考助学专业考试费结算 | 4月上旬 | 自考办、相关学院及助学点、
44 | 2025上半年自考助学、二学历专业课程使用辅助工具命题、审题工作 | 3月初—4月底 | 学院教务员、自考办
45 | 落实自考助学、二学历专业委托命题课程考试大纲制定 | 3月初—4月底 | 命题教师、学院教务员、自考办
46 | 通知学生打印4月课程考试准考证，进行考试纪律教育 | 4月4日前 | 学院及助学点教务员、班主任
47 | 2025年4月自考统考课程过程性成绩、含实践考试成绩上报 | 4月10日前 | 自考办、学院及助学点教务员
48 | 2023级自考助学专业毕业生实践考核、论文答辩巡视 | 4月中上旬 | 学院及助学点教务员、自考办
49 | 2024年4月自考统考课程考试 | 4月12-13日 | 学院及助学点教务员及班主任
50 | 2025年助学二学历招生信息发布，报名咨询、对口宣讲，平台报名 | 4月中旬 | 各相关学院、自考办
51 | 协调2023级自考毕业班实践课程考核与论文（设计）答辩（考核）成绩上报 | 4月中下旬 | 学院及助学点教务员、自考办
52 | 赴省报送课程命题材料，整理卷库 | 4月29日前 | 自考办
53 | 自考学生学期中期评教问卷调查，汇总分析评教情况及督导信息反馈材料 | 4月下旬 | 自考办、学院及助学点教务员
54 | 组织自考报考、免考、毕业办理业务培训 | 5月初 | 自考办、学院及助学点教务员
55 | 协调教学学院赴中、高职院校自考招生宣传、合作洽谈 | 3月中旬—5月上旬 | 相关学院、自考办
56 | 2025年“助学二学历”招生报名信息审核，入学通知书发放、协调收费方式 | 5月5日-30日 | 相关学院、自考办
57 | 2025年4月自考助学、二学历考试成绩分析 | 5月中旬 | 学院及助学点教务员、自考办
58 | 进行考试报名系统操作培训与专题辅导 | 5月中旬 | 自考办、学院及助学点教务员
59 | 公布2025年7月考试日程，协调各学院自考助学、二学历专业学生课程报名、报考信息系统录入 | 5月中下旬 | 学院教务员、自考办
60 | 协调自考助学点下学期专业教学安排、课程教学研讨 | 5月下旬 | 助学点及学院教务员、自考办
61 | 组织自考生报考成人学位英语联盟考试，协调教学指导 | 5月下旬 | 各相关学院、自考办
62 | 协调2022级助学二学历、2023级自考助学、“专接本”免考、毕业与学位申请 | 5月25日前 | 相关学院、助学点教务员、自考办
63 | 自考专业2025-2026学年第一学期教学任务预测，教学计划设定审定，与普教协定下学期错开教学时间 | 5月25日前 | 学院及助学点教务员、自考办
64 | 助学二学历、助学专业2025-2026学年第一学期教学任务下达、教材征订，督促各学院落实师资 | 5月28日前 | 相关学院、助学点、自考办
65 | 协调二学历2023级学生毕业论文（设计）工作安排 | 5月底-6月初 | 学院教务员、自考办
66 | 做好2025年下半年全国计算机等级考试报名工作 | 6月上旬 | 相关学院教务员、自考办
67 | 编制发布2025年第1期（总第35期）自考督导简报 | 6月上中旬 | 自考办
68 | 协调自考协作校学生报名、入学通知书发放、学费收缴 | 3月底-6月初 | 相关学院、助学点、自考办
69 | 强化教学与班级管理，组织系统复习，进行安全教育 | 6月上中旬 | 各相关学院、助学点班主任
70 | 自考缴费学生数据与财务对接，平台收费；测算走读、住宿数据 | 6月中旬 | 学院及助学点教务员、自考办
71 | 自考专业非毕业年级过程性考核课程期末考试巡查、 实践考核组织，汇总成绩上传助学系统 | 6月中旬 | 学院及助学点教务员、自考办
72 | 协助市考试院编配2025年7月自考考场 | 6月15日前 | 自考办、相关学院
73 | 自考毕业复审、学位评审、证书发放 | 6月中下旬 | 学院及助学点教务员、自考办
74 | 汇总2025级自考助学点学生报名注册信息，资格审核 | 6月20日前 | 自考办、相关学院、助学点
75 | 落实自考本学期结束工作与下学期开学工作安排 | 6月20日前 | 自考办、相关学院、助学点
76 | 修订、汇编自考学生手册 | 6月下旬 | 自考办、相关学院
77 | 通知学生打印7月课程考试准考证，进行考试纪律教育 | 6月20日前 | 学院及助学点教务员、自考办
78 | 完成2025年上助学二学历、自考助学、“专接本”毕业档案制作，学位数据备案 | 6月30日前 | 学院及助学点教务员、自考办
79 | 完成2025年上助学二学历、自考助学、“专接本”学位论文抽检数据上传 | 6月30日前 | 学院及助学点教务员、自考办
80 | 开展自考优化过程性评价试点工作质量自我评估 | 6月底前 | 各相关学院、助学点、自考办
81 | 自考学生安全摸排、季度意识形态研判 | 6月底前 | 各相关学院、助学点、自考办
82 | 协助市考试院做好自考7月统考考务工作、考场管理及巡考 | 7月6日-7日 | 自考办、相关学院、助学点
83 | 自考学生宿舍封闭，假期安全教育与“一人一档”管理 | 7月7日前 | 自考办、相关学院
84 | 2025年自考助学专业招生宣传与日常咨询，确定开办专业，发放入学通知书 | 7月-8月25日 | 相关学院、助学点、自考办
85 | 2025—2026（一）开学工作准备，学生报到缴费与安全提醒 | 8月底 | 学院、助学点教务员、班主任